Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 173/2024

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 20  sierpnia 2024 r.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2025 rok

| Przygotowanie wstępnego projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok | do 23 sierpnia 2024 r. |
| --- | --- |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu | od 26 sierpnia 2024 r. do 9 września 2024 r. |
| Przekazywanie opinii, uwag i sugestii przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława, jednostki organizacyjne Miasta Mława, rady społeczne | od 26 sierpnia 2024 r. do 9 września 2024 r. |
| Rozpatrzenie złożonych opinii, uwag i sugestii | do 16 września 2024 r. |
| Opracowanie projektu Programu oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji | do 30 września 2024 r. |
| Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium o określenie założeń współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w 2025 roku | do 14 października 2024 r. |
| Przedstawienie Burmistrzowi Miasta Mława projektu Programu w formie informacji | do 28 października 2024 r. |
| Przedłożenie Programu oraz priorytetowych zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława | do 30 listopada 2024 r. |