Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 168/2025

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 12  sierpnia 2025 r.

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy Miasta Mława 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie na 2026 rok

| Przygotowanie wstępnego projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2026 rok | do 22 sierpnia 2025 r. |
| --- | --- |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu | od 25 sierpnia 2025 r. do 8 września 2025 r. |
| Przekazywanie opinii, uwag i sugestii przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława, jednostki organizacyjne Miasta Mława, rady społeczne | od 25 sierpnia 2025 r. do 8 września 2025 r. |
| Rozpatrzenie złożonych opinii, uwag i sugestii | do 15 września 2025 r. |
| Opracowanie projektu Programu oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji | do 30 września 2025 r. |
| Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium o określenie założeń współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w 2026 roku | do 20 października 2025 r. |
| Przedstawienie Burmistrzowi Miasta Mława projektu Programu w formie informacji | do 27 października 2025 r. |
| Przedłożenie Programu oraz priorytetowych zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława | do 30 listopada 2025 r. |